## 記入事例
垂直立ち上げWBS・マスタースケジュール（見本）
※PO：プロジェクトオーナー、PL：プロジェクトリーダー、事務：プロジェクト事務局、M：プロジェクトメンバー様
項目 | 実施事項 | 貴社ご担当 |  |  |  | 対応時期目安 | 0ヶ月目 |  |  |  | 1ヶ月目 |  |  |  | 2ヶ月目 |  |  |  | 3ヶ月目
|  | PO | PL | 事務 | M |  | 1ｗ | 2ｗ | 3ｗ | 4ｗ | 1ｗ | 2ｗ | 3ｗ | 4ｗ | 1ｗ | 2ｗ | 3ｗ | 4ｗ | 1ｗ | 2ｗ | 3ｗ | 4ｗ
マイルストーン | ご発注 | 〇 |  |  |  | ー | bar: 0ヶ月目 3ｗ
| システム導入プロジェクト キックオフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | bar: 1ヶ月目 1ｗ
| 要件合意（設計内容の確定） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | bar: 1ヶ月目 4ｗ
| 貴社内での説明会実施 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ー | bar: 3ヶ月目 1ｗ to 3ヶ月目 2ｗ
| eSM本番環境の本稼働開始（既存運用・並行稼働廃止、新運用移行） |  |  |  |  | ー
導入・移行計画策定 | eSMの社内稼働日の決定（テスト稼働開始日、本稼働開始日） | 〇 | 〇 |  |  | キックオフ前 | bar: 0ヶ月目 4ｗ
| 既存運用の廃止時期（システム、エクセル）の決定 | 〇 | 〇 |  |  | キックオフ前
| eSM導入・操作説明会の日程決定（貴社内展開） | 〇 | 〇 |  |  | キックオフ前
| eSMの導入・運用切り替え予告通達の作成 |  |  | 〇 | 〇 | キックオフ ～要件合意まで
| eSMの導入・システム切り替えの予告・説明 |  | 〇 |  |  | キックオフ ～要件合意まで | bar: 2ヶ月目 4ｗ
データ移行計画策定 | eSMへ移行するデータの内容・範囲を決定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ご発注前
| eSMへのデータ移行に伴う、データ収集方法の策定 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ご発注前
| eSMへ移行しないデータの管理方法（運用）の策定 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ご発注前
| サンプルデータ準備・送付 |  |  | 〇 |  | キックオフ前
| 不足データ収集方法・範囲の策定 |  | 〇 | 〇 | 〇 | キックオフ前
| 不足データの収集 |  |  | 〇 | 〇 | キックオフ ～要件合意まで
| インポート用データ生成・洗い替え・送付 |  |  | 〇 | 〇 | キックオフ ～要件合意まで
| データ移行時の不具合対応、再成形 |  |  | 〇 | 〇 | 貴社内での 説明会実施まで
社内浸透施策の計画・推進 | 強力な社内推進者の選定・本人への通知 | 〇 | 〇 |  |  | キックオフ前 | bar: 0ヶ月目 4ｗ
| 事業概要レクチャーへの対応 |  | 〇 | 〇 | 〇 | キックオフ前 | bar: 0ヶ月目 4ｗ
| 早期定着を促すルール・社内浸透体制策定 |  | 〇 | 〇 |  | キックオフ ～要件合意まで
| eSMで実現すべきグラフや管理帳票の洗い出し・策定 | 〇 | 〇 |  |  | キックオフ ～要件合意まで
| 社内説明会内容の企画・準備 |  | 〇 | 〇 | 〇 | キックオフ ～要件合意まで
| 営業会議での説明会概要、及びルール・社内浸透体制の説明 | 〇 | 〇 |  |  | キックオフ ～要件合意まで
| 本番環境による操作説明会に向けた準備 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 説明会実施まで
| 本番環境による操作説明会・各種ルール説明 |  | 〇 | 〇 |  | 説明会時
| 主管部門より発信された低活用者の指導 |  | 〇 | 〇 | 〇 | eSM本稼働 開始後
稼働後の目標・体制明確化 | 稼働後のメンテナンス体制の明確化 | 〇 | 〇 |  |  | 貴社内での 説明会実施まで
| 営業会議での稼働に向けた目標発信、平行稼働廃止時期の再発信 | 〇 |  |  |  | eSMテスト稼働 開始後
| 残課題・今後の個別要望の整理 |  | 〇 | 〇 | 〇 | eSM本稼働 開始後 | bar: 3ヶ月目 4ｗ
| 稼働・活用状況のチェック、低活用者のリストアップ・発信 |  |  | 〇 | 〇 | eSM本稼働 開始後
| 活用レベルアップに向けた参加研修選定・対象者選抜 |  | 〇 | 〇 |  | eSM本稼働 開始後 | bar: 3ヶ月目 4ｗ
稼働開始

## フォーム
垂直立ち上げWBS・マスタースケジュール
※PO：プロジェクトオーナー、PL：プロジェクトリーダー、事務：プロジェクト事務局、M：プロジェクトメンバー様
項目 | 実施事項 | 貴社ご担当 |  |  |  | 対応時期目安 | 0ヶ月目 |  |  |  | 1ヶ月目 |  |  |  | 2ヶ月目 |  |  |  | 3ヶ月目 |  |  |  | 4ヶ月目 |  |  |  | 5ヶ月目
|  | PO | PL | 事務 | M |  | 1ｗ | 2ｗ | 3ｗ | 4ｗ | 1ｗ | 2ｗ | 3ｗ | 4ｗ | 1ｗ | 2ｗ | 3ｗ | 4ｗ | 1ｗ | 2ｗ | 3ｗ | 4ｗ | 1ｗ | 2ｗ | 3ｗ | 4ｗ | 1ｗ | 2ｗ | 3ｗ | 4ｗ
マイルストーン | ご発注 | 〇 |  |  |  | ー
| システム導入プロジェクト キックオフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー
| 要件合意（設計内容の確定） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー
| 貴社内での説明会実施 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ー
| eSM本番環境の本稼働開始（既存運用・並行稼働廃止、新運用移行） |  |  |  |  | ー
導入・移行計画策定 | eSMの社内稼働日の決定（テスト稼働開始日、本稼働開始日） | 〇 | 〇 |  |  | キックオフ前
| 既存運用の廃止時期（システム、エクセル）の決定 | 〇 | 〇 |  |  | キックオフ前
| eSM導入・操作説明会の日程決定（貴社内展開） | 〇 | 〇 |  |  | キックオフ前
| eSMの導入・運用切り替え予告通達の作成 |  |  | 〇 | 〇 | キックオフ ～要件合意まで
| eSMの導入・システム切り替えの予告・説明 |  | 〇 |  |  | キックオフ ～要件合意まで
データ移行計画策定 | eSMへ移行するデータの内容・範囲を決定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ご発注前
| eSMへのデータ移行に伴う、データ収集方法の策定 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ご発注前
| eSMへ移行しないデータの管理方法（運用）の策定 |  | 〇 | 〇 | 〇 | ご発注前
| サンプルデータ準備・送付 |  |  | 〇 |  | キックオフ前
| 不足データ収集方法・範囲の策定 |  | 〇 | 〇 | 〇 | キックオフ前
| 不足データの収集 |  |  | 〇 | 〇 | キックオフ ～要件合意まで
| インポート用データ生成・洗い替え・送付 |  |  | 〇 | 〇 | キックオフ ～要件合意まで
| データ移行時の不具合対応、再成形 |  |  | 〇 | 〇 | 貴社内での 説明会実施まで
社内浸透施策の計画・推進 | 強力な社内推進者の選定・本人への通知 | 〇 | 〇 |  |  | キックオフ前
| 事業概要レクチャーへの対応 |  | 〇 | 〇 | 〇 | キックオフ前
| 早期定着を促すルール・社内浸透体制策定 |  | 〇 | 〇 |  | キックオフ ～要件合意まで
| eSMで実現すべきグラフや管理帳票の洗い出し・策定 | 〇 | 〇 |  |  | キックオフ ～要件合意まで
| 社内説明会内容の企画・準備 |  | 〇 | 〇 | 〇 | キックオフ ～要件合意まで
| 営業会議での説明会概要、及びルール・社内浸透体制の説明 | 〇 | 〇 |  |  | キックオフ ～要件合意まで
| 本番環境による操作説明会に向けた準備 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 説明会実施まで
| 本番環境による操作説明会・各種ルール説明 |  | 〇 | 〇 |  | 説明会時
| 主管部門より発信された低活用者の指導 |  | 〇 | 〇 | 〇 | eSM本稼働 開始後
稼働後の目標・体制明確化 | 稼働後のメンテナンス体制の明確化 | 〇 | 〇 |  |  | 貴社内での 説明会実施まで
| 営業会議での稼働に向けた目標発信、平行稼働廃止時期の再発信 | 〇 |  |  |  | eSMテスト稼働 開始後
| 残課題・今後の個別要望の整理 |  | 〇 | 〇 | 〇 | eSM本稼働 開始後
| 稼働・活用状況のチェック、低活用者のリストアップ・発信 |  |  | 〇 | 〇 | eSM本稼働 開始後
| 活用レベルアップに向けた参加研修選定・対象者選抜 |  | 〇 | 〇 |  | eSM本稼働 開始後